## Echéancier des activités
Activités | A 2017 |  |  |  | H 2018 |  |  |  | E 2018 |  |  |  | A 2018 |  |  |  | H 2019 |  |  |  | E 2019 |  |  |  | A 2019 |  |  |  | H 2020 |  |  |  | E 2020
| S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | O | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | O | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A
Formations académiques
FOR-7020 Cours Anatomie et structure du bois | bar: A 2017 S to A 2017 D
FOR-8000 Projet de thèse de doctorat | bar: H 2018 J to H 2018 A
FOR-8002 Examen de doctorat | bar: E 2018 M to E 2018 O
FOR-8002 Cours Analyses de données écologiques | bar: A 2018 S to A 2018 D
Travaux de recherche
Revue de littérature
Analyses des données | bar: H 2018 A to A 2018 D
Expérience en serre | bar: E 2018 M to H 2020 A
Modélisation des données | bar: H 2019 J to E 2019 O
Mesures des données isotopiques | bar: H 2019 J to H 2019 A
Stage à l’extérieur – Bordeaux (2 à 4 mois, à déterminer) | bar: H 2019 J to H 2019 A
Thèse et publications
Conférences
Publication chapitre 1 | bar: H 2019 J to H 2019 A
Publication chapitre 2 | bar: A 2019 S to A 2019 D
Publication chapitre 3 | bar: H 2020 J to H 2020 A
Rédaction de la thèse | bar: E 2020 M to E 2020 A
Dépôt de la thèse | bar: E 2020 A